## Hoja2
ID | Compromiso | Responsable | Fecha compromiso | Estado | Seguimiento | Fecha último seguimiento
1 | Automatización liquidación de impuestos y estampillas, matriz de riesgo | Luis Miguel y Maria Elena | 2026-06-23 | Pendiente | Se presento el modelo a Esteban y solicito ajustes | 2026-08-16
2 | Verificación adición diseños viales | Laura Q y Luz Victoria | 2026-06-25 | Pendiente | Lina Quintero esta en vacaciones, estan a la espera de que regrese para conciliar los valores | 2026-08-16
3 | Reunión con Carlos Echeverri para contrato de tala de árboles del peaje | Esteban | 2026-06-25 | Pendiente |  | 2026-08-16
4 | Respuesta VIS Trianon | Esteban | 2026-06-25 | Pendiente |  | 2026-08-16
5 | Reunion con Alcalde para continuidad de dos comerciales | Esteban | 2026-06-25 | Pendiente |  | 2026-08-16
6 | Opciones para JFK y Parquecito | Esteban | 2026-07-01 | Pendiente |  | 2026-08-16
7 | Reporte fechas de contratos de linea operación y seguridad | Paulina y Natalia | 2026-07-01 | Pendiente | Se tiene el informe de fechas de finalización | 2026-08-16
8 | Delegaciones segundo semestre | Jesus | 2026-07-02 | Pendiente | Ya esta en revisión por parte de Wendy la propuesta realizada por Jesus | 2026-08-16
9 | Contratación vehiculo segundo semestre | Daniela Escobar | 2026-07-03 | Pendiente | Se va a incluir como un servicio adicional del aliado | 2026-08-16
10 | Opciones parqueadero de bicicletas en movilidad | Carolina Mesa | 2026-07-03 | Pendiente | Se presenta solo una opcion en el primer piso, en el segundo no se puede, unicamente eliminando unos parqueaderos de motos | 2026-08-16
11 | Libro Medio ambiente | Daniela Builes | 2026-07-03 | Pendiente | Ya se contactó Daniela Builes con el contratista, actualmente se encuentra pendiente la fuente por parte de Daniela Escobar | 2026-08-16
12 | Asentamiento de visitas en plataforma de catastro. Revisión de quien realiza la verificación de parte técnica de visitas y proyeccion de resolución | Natalia y Simon | 2026-07-06 | Pendiente |  | 2026-08-16
13 | Memorando ZERE | Maria Elisa | 2026-07-06 | Pendiente | Pendiente de ajustes por parte de Maria Elisa | 2026-08-16
14 | Memorando semaforización | Maria Elisa | 2026-07-06 | Pendiente | Pendiente de ajustes por parte de Maria Elisa | 2026-08-16
15 | Memorando publicidad paraderos | Maria Elisa | 2026-07-06 | Pendiente | Pendiente de ajustes por parte de Maria Elisa | 2026-08-16
16 | Hablar con gerente de Fenix para finalizar contrato | Esteban | 2026-07-06 | Pendiente |  | 2026-08-16
17 | Radicado gobernación para fotodetección y revisar con tesoreria y movilidad agilizar trámites para pagos a usuario final | Esteban | 2026-07-07 | Pendiente | El documento ya fue expedido por la Gobernación pero tiene un error, Maria Elisa va a verificar la solicitud | 2026-08-16
18 | Certificación de uso final de la serie de movilidad para habalar con veronica EPM y coordinar organización final | Esteban | 2026-07-07 | Pendiente |  | 2026-08-16
19 | Hablar con el jefe del hermano de copacabana | Esteban | 2026-07-07 | Pendiente |  | 2026-08-16
20 | Modificación del convenio de fiscalización según las reuniones realizadas con el Municipio y revisar si se cobraría el% como cuenta de cobro o factura (María Elisa) | Esteban y Maria Elisa | 2026-07-07 | Pendiente | Este tema se trato en la reunion del viernes 31 de julio, donde se indico la urgencia por parte de Movilidad de la modificación del convenio | 2026-08-16
21 | Reconocimiento economico AKT | Yenny | 2026-07-15 | Pendiente | El lunes tienen el comite de reconocimiento por un valor 199 mill | 2026-08-16
22 | Radicar ante AMVA cubierta canchas Jose Miguel de la calle y Alejandro Velez | Esteban | 2026-07-16 | Pendiente |  | 2026-08-16
23 | Empalme Natalia Porras | Luisa | 2026-07-16 | Pendiente | Se ha reunido natalia con paulina durante varios dias por medio de teams para realizar la entrega de los proyectos con sus pendientes, Natalia tiene una matriz consolidada de todos los proyectos | 2026-08-16
24 | Liquidación IUE | Laura Q | 2026-07-16 | Pendiente | El 31 de julio el contratista debia entregar los ultimos documentos de liquidación del personal para que laura el lunes 3 de agosto pueda realizar el acta de liquidación | 2026-08-16
25 | Pendientes Mayorca | Laura Q y Esteban | 2026-07-16 | Pendiente |  | 2026-08-16
26 | Liquidacion Andenes | Carolina Mesa | 2026-07-16 | Pendiente | El lunes 3 de agosto el contratista radica en desur la ultima acta correspondiente al 5% del contrato, una vez se realice el pago, se procederá a suscribir el acta de liquidación | 2026-08-16
27 | Citar desarrollador salud sur y liquidar fideicomiso, sesión del lote y valor ejecutado por desarrollar | Maria Elisa | 2026-07-17 | Pendiente | Maria Elisa de comunico con el desarrollador y llegaron a la conclusipon de que se genere un comodato el lote para la nueva sede de movilidad mientras se liquida la fiducia y se legaliza la subdivisión del lote, (Maria dice que se puede demorar 6 meses). | 2026-08-16
28 | Modelo financiero Interno de fiscalización | Esteban | 2026-07-17 | Pendiente |  | 2026-08-16
29 | Ejecución presupuestal asociado al área administrativa | Maria Elena | 2026-07-17 | Pendiente | Esta en ejecución | 2026-08-16
30 | Revisión del reglamento interno de trabajo | Maria Elena y Veronica | 2026-07-17 | Pendiente | Esta en ejecución | 2026-08-16
31 | Informe de requerimientos a cumplir por el tema de ética e integridad pública | Maria Elena y Daniela Betancur | 2026-07-17 | Pendiente | Esta en ejecución | 2026-08-16
32 | pendientes de Paraiso 5 | Luisa | 2026-07-17 | Pendiente | Se realizo seguimiento a los compromisos pendientes por parte de OOPP, Carolina echeverri nos ayudó, ya se encuentra en elaboración por parte del DAP el documento del patrimonio y por parte de OOPP el ajuste al estudio de titulos | 2026-08-16
33 | Revisión propuesta de gestión comercial y presupuesto de fiscalización | Esteban | 2026-07-21 | Pendiente |  | 2026-08-16
34 | Requerimiento one sistem | Jesus y Wendy | 2026-07-22 | Pendiente | El viernes 31 de julio estaba en revisión por Jesus y Wendy | 2026-08-16
35 | Proyección de ejecucion de pavimentación en la zona rural y realizar los diseños | Juan H | 2026-07-22 | Pendiente |  | 2026-08-16
36 | Especificaciones técnicas C4 | Luz Victoria | 2026-07-23 | Pendiente | El martes 4 de agosto tenemos reunion con Sec de seguridad para actualizar la distribución del mobiliario y despues de esto se realizara mesa técnica con la ESU | 2026-08-16
37 | Conciliar convenio parque copacabana | Juan H, Wendy y Carolina Mesa | 2026-07-24 | Pendiente |  | 2026-08-16
38 | Información de la Heliodora solicitada por el Consejo Ambiental | Alejandro H | 2026-07-27 | Pendiente | Alejandro H la envió al correo de Esteban el 31 de julio 2026 | 2026-08-16
39 | Cotizaciones de evento de diciembre: fiesta Desur, operaciones de vigilancia, espacio público, amigos seguridad, ZERE, peaje, almuerzo y detalles. | Juan Gongora | 2026-07-27 | Pendiente |  | 2026-08-16
40 | Revisión reclamación de servicios públcios para el 15 de agosto | Esteban | 2026-07-27 | Pendiente |  | 2026-08-16
41 | Respuesta al acta de pendientes de Parque y Debora | Juan H, Laura Q y Carolina Mesa | 2026-07-29 | Pendiente | Juan David tuvo reunion con la suspervisores y el lunes me informa como se procedera | 2026-08-16
42 | Programar reunion con Pedro Alejandro Restrepo | Esteban | 2026-07-29 | Pendiente |  | 2026-08-16
43 | Informe de Brujas Sur al DAP | Esteban | 2026-07-30 | Pendiente |  | 2026-08-16
44 | Hablar con la Subdirectora del AMVA nuevamente acerca de las cubiertas de las placas polideportivas | Esteban | 2026-07-30 | Pendiente |  | 2026-08-16
45 | Liquidar el contrato de María Elisa e iniciar uno nuevo con ella como asesora y coordinadora de la línea de seguridad y movilidad y como revisora de todos los informes de supervisión. | Daniela Betancur | 2026-07-31 | Pendiente |  | 2026-08-16
46 | Implementar con IA revision de informes de supervisión | Maria Elisa | 2026-07-31 | Pendiente |  | 2026-08-16
47 | Certificarnos como operadores de peaje | Maria Elisa | 2026-07-31 | Pendiente |  | 2026-08-16
48 | Informe de implementación y uso de copilot | Luisa | 2026-07-31 | Pendiente | En elaboración | 2026-08-16
49 | Cobro de Carlos echeverry | Natalia | 2026-07-31 | Pendiente | El contratista envio el jueves un informe, esta en revisión por daniela builes pero Natalia me indica que es muy dificil comunicarse con el | 2026-08-16
50 | Información de seguimiento de oportunidad en publicación en SIA y SECOP II | Santiago Echeverri | 2026-07-31 | Pendiente |  | 2026-08-16
51 | Balance del parque de copacabana | Carolina Mesa | 2026-07-31 | Pendiente |  | 2026-08-16